## Sheet1
Exhibit A
Reynolds Station Replacement Schedule
Anticipated Replacement Schedule - End Dec 2025
| Start | End | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Temp Reg Stations In Progress (8 Stations)
ROW Acquisition | 2023-07-01 | 2024-01-01 | bar: 2024-01-01
Engineering Design | 2023-10-01 | 2024-01-01 | bar: 2024-01-01
Material Acquisition | 2023-12-01 | 2024-03-01 | bar: 2024-01-01 to 2024-03-01
Construction - installation of temporary stations | 2024-03-01 | 2024-08-01 | bar: 2024-03-01 to 2024-08-01
System Balance/Review - Consider status of pipe replacements completed and stations remaining | 2024-06-01 | 2024-09-01 | bar: 2024-06-01 to 2024-09-01
Additional Temp Reg Stations (6 Stations)
ROW Acquisition | 2024-05-01 | 2025-02-01 | bar: 2024-05-01 to 2025-02-01
Engineering Design | 2024-08-01 | 2024-12-01 | bar: 2024-08-01 to 2024-12-01
Material Acquisition | 2024-09-01 | 2025-03-01 | bar: 2024-09-01 to 2025-03-01
Construction - installation of temporary stations | 2025-03-01 | 2025-07-01 | bar: 2025-03-01 to 2025-07-01
Anticipated stations abandoned due To construction (5 Stations) | 2024-01-01 | 2025-12-01
Stations currently shut off - to be abandoned (3 Stations) | 2024-01-01 | 2025-12-01
Stations no longer needed due to replacement of other stations - to be abandoned (4 Stations) | 2024-01-01 | 2025-12-01